| 1.Цель и задачи реализации программы | Цели: создание в МБОУ СОШ № 1 условий для формирования профессионального пространства (среды), направленного на формирование и развитие «новых» профессиональных качеств учителя, обеспечивающих новое качество образования; создание условий для достижения исключительного и видимого улучшения организационной эффективности внутришкольной системы ПК учителей. Задачи: - Развитие исследовательского потенциала учителя на основе использования технологий проектной деятельности как ведущей в организации обучения, воспитания и развития; - Проектирование содержания эффективной деятельности учителя на основе использования инновационных технологий, связанных с развитием интеллекта, сохранением здоровья, приобщения к ценностям культуры; - Формирование компетентности педагогов по выявлению и развитию одаренности; - Освоение модульно-накопительной системы ПК как основы для личной профессиональной траектории развития каждого учителя. - Мотивировать ежегодное участие педагогов в профессиональных конкурсах; - внедрение системы наставничества, менторства |
| --- | --- |
| 2. Целевые показатели | - Развитие профессионального уровня при обучении на КПК. - Самообразование на методических объединениях,педсоветах, круглых столах, конференциях, семинарах (в том числе дистанционно) - Представление личного педагогического опыта на сайтах, в публикациях, сетевых сообществах, семинарах, конференциях, проведение мастер-классов и т.д. |
| 3. Методы сбора и обработки информации | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогами. Мониторинг качества преподавания. Мониторинг качества результатов обучения |
| 4. Сроки реализации программы | с 1.03 2022 года по 31.12. 2022 года. Этапы реализации: Первый этап (I квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение школьного проекта. Второй этап (II квартал 2022 года) - модельно-функциональный . Цель: реализация плана дорожной карты. Третий этап (II-III квартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (IV квартал 2022 года) - этап полной реализации проекта. Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. |
| 5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение профессионального мастерства педагогов, достижения нового качества образования, для повышения престижа школы, ее конкурентоспособности, а также для выполнения основных требований модернизации российского образования в течение 2022 года. - Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях. - Педагогическое наставничество. - Разработка инновационных методик, технологий, их апробация и внедрение в педагогическую деятельность. - Трансляция передового опыта. Консультирование. - Повышение качества образования по результатам внешнего и внутреннего контроля, в том числе государственная итоговая аттестация выпускников. |
| 6. Исполнители | Администрация школы, педагогические работники |
| 7.Приложения | Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. |

Приложение 1

Дорожная карта по реализации программы на 2022г.

| № пп | Мероприятие | Цель | Срок исполнения | Планируемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в деятельность школы антирисковой программы «Внутришкольная система повышения квалификации педагогов в МБОУ ЯСОШ №1" | сформировать внутришкольную систему повышения квалификации педагогов | март – май 2022г. | Рост заинтересованности педагогов в непрерывном повышении квалификации не менее 10 % | ЗДУВР |
| 2. | Реализация программы наставничества | Повысить профессиональное мастерство педагогов и обеспечить условия внедрения процесса профессионального сопровождения после прохождения КПК | март2022г. | Повышение доли учителей, вовлеченных в систему наставничества (не менее 30% ) | Руководители МК, педагоги- наставники |
| 3. | Составление индивидуальных планов повышения квалификации педагога | Повысить результативность образовательного процесса и уровень удовлетворенности образовательных потребностей обучающихся, родителей, социума. | Февраль- март 2022г. | Увеличение количества педагогов с высшей и первой квалификационными категориями | Руководители ШМО, педагоги |
| 4. | Посещение и взаимопосещение уроков, анализ | Повысить качества профессионального взаимодействия между учителями школы | Не менее 5 уроков в год | Обмен педагогическим опытом, коррекция методических приёмов обучения | ЗДУВР, руководители ШМК, педагоги |
| 5. | Корректировка базы данных по курсовой подготовке, дистанционных курсов | Повысить долю учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям | Март 2022 | Повышение мотивации педагогов к прохождению КПК и увеличение доли учителей, прошедших своевременно курсы КПК (не менее 95 %) | ЗДУВР |